## Taul1
HOPS kysely
Product Backlog
| WHO | WHAT - haluan että … | WHY
Vaatimusnumero | Kuka | Mitä | Miksi | Priority | Status | Lisätieto
V1 | Digi + Ohtu | Sprint 1 aloitus ja suunnittelu | Sovitaan mitä tehdään kyseisessä sprintissä; Suunnitellaan REST-rajapinnan käyttö ja muodostetaan dynaaminen lomake | 1 | To do
V2 | Digi | REST-rajapinta | Lomakkeen toimivuuden parantaminen | 2 | To do
V3 | Digi | Javascript kyselylomakkeeseen | Saadaan toimivuutta lomakkeeseen | 3 | To do
V4 | Digi | Bootstrap / Json / jne kyselylomakkeeseen | Saadaan erilaisia toimintoja lomakkeeseen | 3 | To do
V5 | Digi | Dynaaminen lomakkeen muodostaminen | Lomakkeen vaadittavien toimintojen hyödyntäminen | 1 | To do
V6 | Digi | Projektitehtävä 2: Github | Luodaan paikka, jossa ryhmä voi työskennellä yhdessä, säilyttää tiedostoja yms. | 1 | To do
V7 | Digi + Ohtu | 1. sprintin review | Katsotaan missä mennään ja saadaan palautetta | 1 | To do
V9 | Digi + Ohtu | 2. sprintin planning ohtun kanssa | Sovitaan mitä tehdään kyseisessä sprintissä; Tekstimuotoisten kysymysten vastauksien lähettäminen ohtun palvelimeen. Google Analytics käyttö. | 1 | To do