## Taul1
HOPS kysely
Product Backlog
| WHO | WHAT - haluan että … | WHY
Vaatimusnumero | Kuka | Mitä | Miksi | Priority | Status | Lisätieto
V1 | Digi + Ohtu | Sprint 1 aloitus |  | 1 | Done
V2 | Digi + Ohtu | Sprint 1 suunnittelu | Sovitaan mitä tehdään kyseisessä sprintissä; Suunnitellaan REST-rajapinnan käyttö ja muodostetaan dynaaminen lomake | 1 | Done
V3 | Digi | REST-rajapinta | Lomakkeen toimivuuden parantaminen | 2 | Done
V4 | Digi | Javascript kyselylomakkeeseen | Saadaan toimivuutta lomakkeeseen | 3 | Done
V5 | Digi | Json kyselylomakkeeseen | Saadaan erilaisia toimintoja lomakkeeseen | 3 | To do
V6 | Digi | Dynaaminen lomakkeen muodostaminen | Lomakkeen vaadittavien toimintojen hyödyntäminen | 1 | Done
V7 | Digi | Projektitehtävä 2: Github | Luodaan paikka, jossa ryhmä voi työskennellä yhdessä, säilyttää tiedostoja yms. | 2 | Done
V8 | Digi + Ohtu | 1. sprintin review | Katsotaan missä mennään ja saadaan palautetta | 1 | To do
V9 | Digi + Ohtu | 1. sprint review muistio |  | 2 | Done
V10 | Digi | 1. sprint retrospektiivi |  | 2 | Done
V11 | Digi | 1. sprint backlog |  | 2 | Done
V12 | Digi + Ohtu | 2. sprintin aloitus |  | 1 | To do
V13 | Digi + Ohtu | 2. sprintin planning ohtun kanssa | Sovitaan mitä tehdään kyseisessä sprintissä; Tekstimuotoisten kysymysten vastauksien lähettäminen ohtun palvelimeen. Google Analytics käyttö. | 1 | To do
V14 | Digi | Dynaamisen lomakkeen kehittäminen |  | 1 | Doing
V15 | Digi | Projektitehtävä 3 |  | 2 | To do
V16 | Digi + Ohtu | Sprint 2 review |  | 1 | To do
V17 | Digi + Ohtu | 2. sprint review muistio |  | 2 | To do
V18 | Digi | 2. sprint retrospektiivi |  | 2 | To do
V19 | Digi | 2. sprint backlog |  | 2 | To do
V20 | Digi | Bootstrap kyselylomakkeeseen | Saadaan erilaisia toimintoja lomakkeeseen | 3 | To do
V21 | Digi + Ohtu | 3. sprint aloitus |  | 1 | To do
V22 | Digi + Ohtu | 3. sprintin planning ohtun kanssa |  | 1 | To do
V23 | Digi | Dynaamisen lomakkeen kehittäminen |  | 1 | Doing
V24 | Digi | Projektitehtävä 4 |  | 2 | To do